## WBS
作業 | 成果物 | 担当 | 予定開始日 | 予定完了日 | 実績開始日 | 実績完了日
要件定義
企画考案 |  | 田坂・曽我部 | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 2021-04-01 | 2021-05-08
要件定義書作成 | 要件定義書Ver1.0 | 田坂 | 2021-05-01 | 2021-05-28 | 2021-05-11 | 2021-05-26
定義書確認 |  | 曽我部 | 2021-05-29 | 2021-05-31 | 2021-05-27 | 2021-05-30
外部設計
画面定義書作成
ホーム画面 |  | 田坂・曽我部 | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 2021-05-31 | 2021-06-20
ログイン画面 |  | 田坂・曽我部 | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 2021-06-23 | 2021-06-30
ユーザ新規登録画面 |  | 田坂・曽我部 | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 2021-07-01 | 2021-07-10
ホテル予約画面 |  | 田坂・曽我部 | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 2021-07-10 | 2021-08-05
入力内容確認画面 |  | 田坂・曽我部 | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 2021-08-10 | 2021-08-15
予約完了画面 |  | 田坂・曽我部 | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 2021-08-16 | 2021-08-20
設計書確認 |  | 田坂・曽我部 | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 2021-08-20 | 2021-08-29
内部設計 |  | 田坂・曽我部 | 2021-09-01 | 2021-12-31
開発 |  | 田坂・曽我部 | 2021-09-01 | 2021-12-31
単体テスト |  | 田坂・曽我部 | 2021-01-01 | 2021-02-15
結合テスト |  | 田坂・曽我部 | 2021-02-16 | 2021-03-20