## WBS
作業 | 成果物 | 担当 | 予定開始日 | 予定完了日 | 実績開始日 | 実績完了日
要件定義
企画考案
要件定義書作成 | 要件定義書 |  | 2022-10-15 | 2022-10-31 | 2022-10-15 | 2022-10-23
基本・詳細設計
画面定義書作成
修正
ホーム画面 | 【MMA】ホーム画面_画面定義書_Ver.1.02.xlsx |  | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2023-02-25 | 2023-02-25
ホテル情報更新画面 | 【MMA】ホテル情報更新画面_画面定義書_Ver.1.01.xlsx |  | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2023-02-25 | 2023-02-25
ホテル情報削除確認画面 | 【MMA】ホテル情報削除確認画面_画面定義書_Ver.1.01.xlsx |  | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2023-02-25 | 2023-02-25
ホテル情報登録画面 | 【MMA】ホテル情報登録画面_画面定義書_Ver.1.02.xlsx |  | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2023-02-25 | 2023-02-25
ログイン画面 | 【MMA】ログイン画面_画面定義書_Ver.1.01.xlsx |  | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2023-02-25 | 2023-02-25
会員法人登録画面 | 【MMA】会員法人登録画面_画面定義書_Ver.1.01.xlsx |  | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2023-02-25 | 2023-02-25
完了画面 | 【MMA】完了画面_画面定義書_Ver.1.02.xlsx |  | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2023-02-25 | 2023-02-25
新規作成
会員登録画面 | 【MMA】会員登録画面_画面定義書_Ver.1.00.xlsx |  | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2023-02-25 | 2023-02-25
予約確認画面 | 【MMA】予約確認画面_画面定義書_Ver.1.00.xlsx |  | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2023-02-25 | 2023-02-25
予約キャンセル画面 | 【MMA】予約キャンセル画面_画面定義書_Ver.1.00.xlsx |  | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2023-02-25 | 2023-02-25
登録ホテル一覧画面 | 【MMA】登録ホテル一覧画面_画面定義書_Ver.1.00.xlsx |  | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2023-02-26 | 2023-02-26
予約状況確認画面 | 【MMA】予約状況画面_画面定義書_Ver.1.00.xlsx |  | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2023-02-26 | 2023-02-26
予約一覧画面 | 【MMA】予約一覧画面_画面定義書_Ver.1.00.xlsx |  | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2023-02-26 | 2023-02-26
BL仕様書
修正
法人ユーザ情報登録処理 | 【MMA】法人ユーザ情報登録処理_BL仕様書_Ver.1.01.xlsx |  | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2023-02-25 | 2023-02-26
ホテル情報取得処理 | 【MMA】ホテル情報取得処理_BL仕様書_Ver.1.01.xlsx |  | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2023-02-25 | 2023-02-26
ホテル情報マップ表示処理 | 【MMA】ホテル情報マップ表示処理_BL仕様書_Ver.1.01.xlsx |  | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2023-02-25 | 2023-02-26
新規作成
予約詳細取得処理 | 【MMA】予約詳細取得処理_BL仕様書_Ver.1.00.xlsx |  | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2023-02-25 | 2023-02-25
ホテル一覧取得処理 | 【MMA】ホテル一覧取得処理_BL仕様書_Ver.1.00.xlsx |  | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2023-02-25 | 2023-02-25
会員ユーザ情報登録処理 | 【MMA】会員ユーザ情報登録処理_BL仕様書_Ver.1.00.xlsx |  | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2023-02-25 | 2023-02-25
予約情報取得処理 | 【MMA】予約情報取得処理_BL仕様書_Ver.1.00.xlsx |  | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2023-02-26 | 2023-02-26
予約情報登録処理 | 【MMA】予約情報登録処理_BL仕様書_Ver.1.00.xlsx |  | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2023-02-26 | 2023-02-26
予約状況取得処理 | 【MMA】予約状況取得処理_BL仕様書_Ver.1.00.xlsx |  | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2023-03-01 | 2023-03-02
予約一覧取得処理 | 【MMA】予約一覧取得処理_BL仕様書_Ver.1.00.xlsx |  | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2023-03-02 | 2023-03-02
キャンセル対象取得処理 | 【MMA】キャンセル対象取得処理_BL仕様書_Ver.1.00.xlsx |  | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2023-03-02 | 2023-03-03
予約キャンセル処理 | 【MMA】予約キャンセル処理_BL仕様書_Ver.1.00.xlsx |  | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2023-03-03 | 2023-03-03
SQL仕様書 | 【MMA】SQL一覧_SQL仕様書_Ver.1.01.xlsx |  | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2023-03-03 | 2023-03-04
TBL仕様書
修正
| 【MMA】ホテル情報テーブル（hotelInfo）_DB仕様書_Ver.1.02.xlsx |  | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2023-03-04 | 2023-03-04
| 【MMA】ユーザ情報テーブル（userInfo）_DB仕様書_Ver.1.01.xlsx |  | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2023-03-04 | 2023-03-04
新規作成
| 【MMA】予約情報テーブル（reserveInfo）_DB仕様書_Ver.1.00.xlsx |  | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2023-03-04 | 2023-03-04
開発
ホテル予約機能追加 | ※対象画面、機能は省略 |  | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2023-02-20 | 2023-02-25
予約確認、削除機能追加 | ※対象画面、機能は省略 |  | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 2023-02-26 | 2023-03-03
セッション機能追加 | ※対象画面、機能は省略 |  | 2023-02-01 | 2023-02-20 | 2023-02-18 | 2023-02-19
デザイン性改善 | ※対象画面、機能は省略 |  | 2023-02-21 | 2023-02-28 | 2023-03-04 | 2023-03-05
テスト
テスト仕様書 |  |  | 2023-03-01 | 2023-03-10 | 2023-03-06 | 2023-03-09
テスト実施 |  |  | 2023-03-11 | 2023-03-15 | 2023-03-11 | 2023-03-12
リリース |  |  | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 2023-03-15 | 2023-03-17