## WBS
作業 | 成果物 | 担当 | 予定開始日 | 予定完了日 | 実績開始日 | 実績完了日
要件定義
企画考案 |  | 田坂・曽我部 | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 2021-04-01 | 2021-05-08
要件定義書作成 | 要件定義書Ver1.0 | 田坂 | 2021-05-01 | 2021-05-28 | 2021-05-11 | 2021-05-26
定義書確認 |  | 曽我部 | 2021-05-29 | 2021-05-31 | 2021-05-27 | 2021-05-30
基本・詳細設計
画面定義書作成
項目作成
ホーム画面 | 【MMA】ホーム画面_画面定義書_Ver.1.0.xlsx | 田坂 | 2021-06-01 | 2022-06-14 | 2021-05-31 | 2021-06-20
ホテル情報登録画面 | 【MMA】ホテル情報登録画面_画面定義書_Ver.1.0.xlsx | 田坂 | 2022-06-15 | 2022-06-30 | 2021-06-23 | 2021-06-30
ホテル情報登録完了画面 | 【MMA】ホテル情報登録完了画面_画面定義書_Ver.1.0.xlsx | 田坂 | 2022-07-01 | 2022-07-15 | 2021-07-01 | 2021-07-10
レイアウト作成
ホーム画面 |  | 曽我部 | 2022-07-01 | 2022-07-15 | 2022-07-01 | 2022-07-15
ホテル情報登録画面 |  | 曽我部 | 2022-07-15 | 2022-07-31 | 2022-07-20 | 2022-08-04
ホテル情報登録完了画面 |  | 曽我部 | 2022-08-01 | 2022-08-15 | 2022-08-01 | 2022-08-10
ホテル情報取得処理 | 【MMA】ホテル情報取得処理_BL仕様書_Ver.1.0.xlsx | 田坂 | 2022-07-16 | 2022-07-30 | 2022-07-20 | 2022-08-17
ホテル情報マップ表示処理 | 【MMA】ホテル情報マップ表示処理_BL仕様書_Ver.1.0.xlsx | 田坂 | 2022-08-01 | 2022-08-15 | 2022-08-16 | 2022-09-10
ホテル情報登録処理 | 【MMA】ホテル情報登録処理_BL仕様書_Ver.1.0.xlsx | 田坂 | 2022-08-16 | 2022-08-31 | 2022-09-11 | 2022-09-23
DB仕様書 | 【MMA】ホテル情報テーブル（hotelInfo）_DB仕様書_Ver.1.0.xlsx | 田坂 | 2022-09-01 | 2022-09-10 | 2022-09-01 | 2022-09-25
設計書確認・指摘取り込み |  | 田坂・曽我部 | 2022-09-11 | 2022-09-30 | 2022-09-01 | 2022-09-30
開発
ホーム画面
画面 |  | 田坂 | 2022-10-01 | 2022-10-15 | 2022-10-12 | 2022-10-28
ホテル情報取得処理 |  | 田坂 | 2022-10-16 | 2022-11-10 | 2022-11-01 | 2022-01-20
ホテル情報マップ表示処理 |  | 田坂 | 2022-11-11 | 2022-11-30 | 2022-01-07 | 2022-01-20
ホテル情報登録画面
画面（入力チェック含む） |  | 曽我部 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 2022-10-05 | 2022-12-18
ホテル情報登録処理 |  | 田坂 | 2022-12-01 | 2022-12-25 | 2022-01-21 | 2022-02-10
ホテル情報登録完了画面
画面 |  | 曽我部 | 2022-12-01 | 2022-12-25 | 2022-12-20 | 2022-01-20
ソースレビュー |  | 田坂 | 2022-12-26 | 2022-12-31 | 2022-02-11 | 2022-02-12
テスト
テスト項目書 |  | 田坂 | 2022-01-11 | 2022-01-31 | 2022-02-24 | 2022-02-25
テスト実施 |  | 田坂・曽我部 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 2022-03-01
リリース |  | 田坂 | 2022-03-26 | 2022-03-26