## WBS
作業 | 成果物 | 担当 | 予定開始日 | 予定完了日 | 実績開始日 | 実績完了日
要件定義
企画考案
要件定義書作成 | 要件定義書Ver1.0 |  | 2022-04-15 | 2022-04-30 | 2022-04-15 | 2022-04-30
基本・詳細設計
画面定義書作成
項目修正
ホーム画面 | 【MMA】ホーム画面_画面定義書_Ver.1.01.xlsx |  | 2022-05-01 | 2022-05-02 | 2022-05-01 | 2022-05-02
ホテル情報登録画面 | 【MMA】ホテル情報登録画面_画面定義書_Ver.1.01.xlsx |  | 2022-05-02 | 2022-05-03 | 2022-05-02 | 2022-05-03
ホテル情報登録完了画面 | 【MMA】ホテル情報登録完了画面_画面定義書_Ver.1.01.xlsx |  | 2022-05-03 | 2022-05-04 | 2022-05-03 | 2022-05-04
項目新規作成
会員登録画面 | 【MMA】会員登録画面_画面定義書_Ver.1.00.xlsx |  | 2022-05-04 | 2022-05-05 | 2022-05-04 | 2022-05-05
ログイン画面 | 【MMA】ログイン画面_画面定義書_Ver.1.00.xlsx |  | 2022-05-06 | 2022-05-07 | 2022-05-06 | 2022-05-07
ホテル情報更新画面 | 【MMA】ホテル情報更新画面_画面定義書_Ver.1.00.xlsx |  | 2022-05-08 | 2022-05-09 | 2022-05-08 | 2022-05-09
ホテル情報削除確認画面 | 【MMA】ホテル情報削除確認画面_画面定義書_Ver.1.00.xlsx |  | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 2022-05-10 | 2022-05-11
レイアウト修正
ホーム画面 |  |  | 2022-05-01 | 2022-05-02 | 2022-05-01 | 2022-05-02
ホテル情報登録画面 |  |  | 2022-05-02 | 2022-05-03 | 2022-05-02 | 2022-05-03
ホテル情報登録完了画面 |  |  | 2022-05-03 | 2022-05-04 | 2022-05-03 | 2022-05-04
レイアウト作成
会員登録画面 |  |  | 2022-05-04 | 2022-05-05 | 2022-05-04 | 2022-05-05
ログイン画面 |  |  | 2022-05-06 | 2022-05-07 | 2022-05-06 | 2022-05-07
ホテル情報更新画面 |  |  | 2022-05-08 | 2022-05-09 | 2022-05-08 | 2022-05-09
ホテル情報削除確認画面 |  |  | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 2022-05-10 | 2022-05-11
BL仕様書
ユーザ名取得処理 | 【MMA】ユーザ名取得処理_BL仕様書_Ver.1.00.xlsx |  | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 2022-05-15 | 2022-05-17
ユーザ情報登録処理 | 【MMA】ユーザ情報登録処理_BL仕様書_Ver.1.00.xlsx |  | 2022-05-13 | 2022-05-14 | 2022-05-18 | 2022-05-21
ログインユーザ認証処理 | 【MMA】ログインユーザ認証処理_BL仕様書_Ver.1.00.xlsx |  | 2022-05-15 | 2022-05-17 | 2022-05-22 | 2022-05-24
ホテル情報詳細取得処理 | 【MMA】ホテル情報詳細取得処理_BL仕様書_Ver.1.00.xlsx |  | 2022-05-18 | 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-28
ホテル情報更新処理 | 【MMA】ホテル情報更新処理_BL仕様書_Ver.1.00.xlsx |  | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-05-30
ホテル情報削除処理 | 【MMA】ホテル情報削除処理_BL仕様書_Ver.1.00.xlsx |  | 2022-05-24 | 2022-05-26 | 2022-05-30 | 2022-05-30
SQL仕様書 |  |  | 2022-05-27 | 2022-05-28 | 2022-05-31 | 2022-05-31
TBL仕様書 | 【MMA】ホテル情報テーブル（hotelInfo）_DB仕様書_Ver.1.01.xlsx |  | 2022-05-29 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 2022-05-31
| 【MMA】ユーザ情報テーブル（userInfo）_DB仕様書_Ver.1.00.xlsx |  | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-05-31
開発
ホーム画面 |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-06 | 2022-06-01 | 2022-06-03
ホテル情報登録画面 |  |  | 2022-06-07 | 2022-06-12 | 2022-06-05 | 2022-06-13
完了画面 |  |  | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-06-20
会員登録画面 |  |  | 2022-06-16 | 2022-06-30 | 2022-06-25 | 2022-07-25
ログイン画面 |  |  | 2022-07-01 | 2022-07-15 | 2022-07-20 | 2022-08-17
ホテル情報更新画面 |  |  | 2022-07-16 | 2022-07-31 | 2022-08-19 | 2022-09-05
ホテル情報削除確認画面 |  |  | 2022-08-01 | 2022-08-15 | 2022-09-07 | 2022-09-09
ユーザ名取得処理 |  |  | 2022-06-16 | 2022-06-30 | 2022-06-25 | 2022-07-25
ユーザ情報登録処理 |  |  | 2022-06-16 | 2022-06-30 | 2022-06-25 | 2022-07-25
ログインユーザ認証処理 |  |  | 2022-07-01 | 2022-07-15 | 2022-07-20 | 2022-08-17
ホテル情報詳細取得処理 |  |  | 2022-07-16 | 2022-07-31 | 2022-08-19 | 2022-09-05
ホテル情報更新処理 |  |  | 2022-07-16 | 2022-07-31 | 2022-08-19 | 2022-09-05
ホテル情報削除処理 |  |  | 2022-08-01 | 2022-08-15 | 2022-09-07 | 2022-09-09
テスト
テスト項目書 |  |  | 2022-08-16 | 2022-08-31 | 2022-09-10 | 2022-09-12
テスト実施 |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-10 | 2022-09-15 | 2022-09-16
リリース |  |  | 2022-09-24 | 2022-09-24